## Planilha1
PROCESSO_MIDR | UF | CONVENENTE/COMPROMISSARIO | OBJETO | NUMERO_INSTRUMENTO a) | DATA_ASSINATURA b) | INICIO_OBJETO c) | FINALIDADE_OBJETO d) | VALOR_PACTUADO | VALOR_REPASSE | TOTAL_REPASSADO | MOTIVO_PARALISACAO f) | UNIDADE | MUNICIPIO(S) | LATITUDE h) | LONGITUDE h)
59000.029541/2019-81 | AM | Prefeitura Municipal de Borba | Construção de Muro de Contenção de Erosão Fluvial no Município de Borba, no Estado do Amazonas | 893872/2019 | 27/12/2019 | 2020-07-30 | ESPERA-SE, ATRAVÉS DA CONCLUSÃO DESSE PROJETO RESOLVER OS PROBLEMAS RELACIONADOS À EROSÃO FLUVIAL, OU SEJA, CONTER O AVANÇO E ASSIM PREVENINDO A OCORRÊNCIA DOS DESLIZAMENTOS E EVITANDO PROBLEMAS MAIORES. APÓS ISSO, O RESULTADO ESPERADO É A SEGURANÇA DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO QUE DIARIAMENTE NECESSITA TRAFEGAR POR ESTAS ÁREAS DE OCORRÊNCIA DA EROSÃO, TRAZENDO MELHORIA DE VIDA E DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 11718600 | 11695207.84 | 6812234.31 | Técnico; Contratual. Distrato contratual. Necessidade de atualização da planilha orçamentária para licitação e contratação do remanescente. Instrumento monitorado pelo TCU. | DOH/SNSH/MIDR | Borba/AM | -4,390620 | -59,59456
59000.029548/2019-01 | AM | Boa Vista do Ramos | Construção de Muro de Contenção de Erosão Fluvial no Município de Boa Vista do Ramos, no Estado do Amazonas | 893880/2019 | 30/12/2019 | 2021-11-30 | OS PROBLEMAS A SEREM RESOLVIDOS SÃO: CONTER O AVANÇO DA EROSÃO FLUVIAL ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO À FLEXÃO, REDUZIR OS IMPACTOS AMBIENTAIS E CONTENÇÃO DE MARGEM. ESPERA-SE, ATRAVÉS DA CONCLUSÃO DESSE PROJETO RESOLVER OS PROBLEMAS RELACIONADOS À EROSÃO FLUVIAL, OU SEJA, CONTER O AVANÇO, EVITANDO OS DESLIZAMENTOS E DANDO MAIOR SEGURANÇA AO LOCAL. | 8010000 | 8000000 | 4639431.93 | Questões naturais. Cota de cheia do rio dificulta o andamento das obras. Há também questões de caráter técnico que precisam ser esclarecidas pelo convenente. | DOH/SNSH/MIDR | Boa Vista do Ramos/AM | -2,971727 | -57,58771
59050.001476/2011-86 | ES | Prefeitura Municipal de São Mateus | Canalização do Corrego da Bica(trecho entre Rua Helio Orlandi ate Rua Antenor Malverdi) e construção de galeria de drenagem com recomposição de pavimento tipo asfaltico na Av. Jose Tozzi, Rua Altino Gomes Luz, Rua João Bento Silvares, Av Mateus Cunha Fundão, Rua General Osorio,Rua Mateus C Coelho, Rua Teimoso, Rua Helio Orlandi, Rua Felicidade, Rua da liberdade, Av. Jones dos Santos Neves e Rua Coronel Mateus Cunha, e drenagem com recomposição de pavimentaçao de concreto pre-moldado na Rua São João, Rua Arlindo Sodre, Rua Coronel Constantini Cunha, Rua Ademar Neves,Av. Jose Tozze, Rua Helio Orlandi, Rua da Liberdade, Rua Alberto Carneiro Sobrinho, Rua Jair Coelho, Rua João Bento Silvares, Rua Jose Daher, Rua Jose Paganine, Rua Manoel Barcellos Sobrinho, Rua Mateus C. Coelho, Rua Nelson Fundão, Rua Pericles Ramos,Rua Teda Figueredo, Rua Virgulino Magalhães, Rua Altino Gomes Luz,Rua Alm.Farias Santos, Rua Antenor Malverdi, Rua Darci Castelo Mendonça,Rua do Teimoso, Rua General Osorio,Travessa Liberdade, Travessa São Jose e Travessa Barão do Rio Branco, nos Bairros Centro, Sernamby e Ideal no Municipio de São Mateus/ES. | 767162/2011 | 30/12/2011 | 2013-06-25 | [...] O presente projeto visa atender a Bacia do Córrego da Bica localizado na sede do município que possui Sistema de Drenagem Superficial Pluvial inadequado . O estudo das precipitações pluviométricas e seu escoamento nas vias do bairro Sernamby; alaga, Residências, Banco (CAIXA ECONOMICA FEDERAL), Ponto de Ônibus, Supermercados, shopping do povo, Mercado municipal e Lojas em Geral, dando grande prejuízo a população e aos pequeno comerciantes que trabalhão no mercado municipal, que são agricultores que vivem sobrevivem de sua agricultura de subsistência; o Publico Alvo, são moradores e trabalhadores da região; na época chuvosa o prejuízo e muito grande, o numero de pessoas beneficiadas diretamente, chega entorno de 5.000 pessoas. É muito grande a expectativa da população de São Mateus; a drenagem das águas pluviais, vai devolver a dignidade da população e melhorando o bem estar de quem mora e trabalha, trazendo desenvolvimento. Considerando que o município de São Mateus ocorreu uma ocupação desordenada, não possuindo plano diretor urbano; Considerando os alagamentos que ocorrem em perídios de chuvas, causando transtornos à população, pois as ruas se tornam intransitáveis; Considerando que o precário sistema de drenagem de águas pluviais do Município de São Mateus conta com tubulações de concreto que fazem a captação e conduzem os deflúvios ao Rio. Os maiores diâmetros observados são de ordem de 1,2m; Considerando que o projeto prevê atingir uma população alvo de 20 mil pessoas que residem e transitam pelas ruas que contemplam este projeto, que não possuem um sistema de drenagem pluvial adequado às suas necessidades; Relacionados os problemas advindos do precário sistema de drenagem pluvial dos locais citados, visto aos transtornos causados à população residente e as que transitam estes locais em período de chuva, justifica a construção de galeria de drenagem e recomposição do pavimento asfáltico destas localidades, visando a redução de desastre como, alagamentos de residencias e comercio, proliferação de doenças vinculadas a agua, bem como melhoria da qualidade de vida da população, sendo de extrema necessidade a efetivação deste projeto em prol da comunidade mateense. | 11896381.62 | 10944381.62 | 5472190.8 | Técnico. Instrumento encontra-se em trâmites para reprogramação do Plano de Trabalho, devido a necessidade de modificação no projeto inicial da obra, onde houve alterações do projeto e itens da planilha orçamentária. | DOH/SNSH/MIDR | São Mateus/ES | -18,909959 | -39,77829
59000.004201/2019-47 | PA | Prefeitura Municipal de Maracanã | Construção do Sistema de Abastecimento de Água do Bairro Liberdade no Município de Maracanã, no Estado do Pará | 886932/2019 | 19/12/2019 | 2022-08-01 | A EXECUÇÃO DESTE EMPREENDIMENTO DIMINUIRÁ OS PROBLEMAS RELACIONADOS A FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO, E TRARÁ MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA AOS MUNÍCIPES DO BAIRRO. | 565719.79 | 500000 | 500000 | Técnico; Contratual. Distrato contratual. Convenente informa necessidade de readequação do plano de trabalho, indicando que saldo contratual, atualmente, não supre a necessidade para nova contratação (licitação), por conta da atualização dos itens na planilha SINAPI. | DOH/SNSH/MIDR | Maracanã/PA | -0,815345 | -47,51399
59100.000016/2012-89 | PB | Governo do Estado | Sistema Adutor Nova Camará - 1ª Etapa | 0123/2012 | 23/07/2012 | 2014-05-19 | O Sistema Adutor Nova Camará em sua primeira etapa irá beneficiar os municipios de Alagoa Nova, Esperança, Lagoa Seca, Matinhas, Puxinanã, Remigio. São Sebastião de Lagoa de Roça e os Distritos de Campinote. São Tomé, e Cepilho onde as mesmas possuem Sistemas de Abastecimento de Água que não apresentem condições de atender as demandas das referidas cidades, especialmente por deficiências de seus mananciais, como trata-se de uma região árida, os mesmos normalmente apresentam vazões regularizadas muito epquenas provocando na maioria das cidades problemas de suprimento hídrico na época dos períodos pouco chuvosos, este fato tem gerado grandes transtornos para a população, que sofre inúmeros racionamentos de água. | 75950786.96 | 56037329.13 | 56037328.16 | Técnico; Contratual. Necessidade de revisão de projetos para contratação da execução do remanescente da obra. | DOH/SNSH/MIDR | Alagoa Nova/PB;Esperança/PB;Lagoa Seca/PB;Matinhas/PB; Puxinanã/PB;Remígio/PB;São Sebastião de Lagoa de Roça/PB | -7,033222 | -35,76184
59250.000140/2011-40 | PB | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Canalização do Riacho da Lama e consequente incremento na atividade da construção civil em áreas adjacentes ao mesmo | 760070/2011 | 31/12/2011 | 2013-10-09 | O Córrego de Santa Rosa com aproximadamente 2 km de extensão, também denominado de Riacho da Lama, é uma afluente do Riacho de Bodocongó, nasce no bairro da Estação Velha e em seu percurso corta três bairros, quais sejam, Santa Rosa,Dinamérica e Bodocongó. O referido riacho encontra-se inserido na malha urbana de bairros densamente povoados e numa zona de expansão urbana, que hoje ainda não está habitada em virtude de se caracterizar-se como de risco, notadamente durante o período de chuvas intensas, pois o mesmo provoca alagamentos nas moradias construídas nas suas imediações, causando inúmeros transtornos a essas comunidades ribeirinhas.A canalização desse córrego, única solução possível, por ser uma área habitada, beneficiará todas as famílias por onde passa seu curso d’água, captando as águas pluviais de ruas já pavimentadas que contribuem diretamente para ele,evitará o constante assoreamento de seu leito e permitirá a valorização urbanística e ambiental das áreas por ele influenciadas,notadamente pelo incremento da atividade produtiva na área da construção civil, pois permitirá que a partir da sua conclusão, os espaços urbanos legais, caracterizados pelos loteamentos aprovados pelo Município, possam ser construídos, sem os riscos que tinham com alagamentos e inundações. | 10555555.56 | 9500000 | 8000000 | Contratual. Necessidade de contratação para execução do remanescente. | DOH/SNSH/MIDR | Campina Grande/PB | -7,220000 | -35,88800
59100.000350/2011-51 | PE | Governo do Estado | Implantação do Sistema Adutor Vitória de Santo Antão com Captação na Barragem de Tapacurá, localizada no município de São Lourenço da Mata/PE | 759482/2011 | 30/12/2011 | 2013-01-02 | O Sistema de abastecimento de água do município de Vitória de Santo Antão é alimentado pelas barragens Aguas Claras e Jussara. Devido ao enorme crescimento populacional, foram feitas sucessivas ampliações e adequações tanto no sistema de produção quanto no sistema de distribuição. Mesmo com todas as ampliações e melhorias, o sistema de produção atual ainda é insuficiente para a demanda da cidade. No caso dos distritos de Bonança e Cidade de Deus, o sistema de abastecimento de água é alimentado pela barragem do rio Jaboatãozinho que também apresenta déficit. Para suprir a deficiência dos sistemas de produção existentes foi indicada como solução o reforço na produção destas localidades a partir da barragem de Tapacurá. | 32004745.56 | 28804271 | 14804271 | Contratual. Meta 2 encontra-se em processo de contratação. Convenente pleitea adequação do plano de trabalho, tendo em vista a necessidade de utilização de saldo residual da Meta 1. | DOH/SNSH/MIDR | Vitória de Santo Antão/PE | -8,117000 | -35,29700
59000.030458/2019-54 | PE | Governo do Estado | Conclusão das obras da Barragem Gatos, no município de Lagoa dos Gatos, no Estado de Pernambuco | 892456/2019 | 27/12/2019 | 2011-08-30 | A construção da barragem iniciou em 2011, entretanto os problemas enfrentados favoreceram a paralisação da obra desde Out/2014. As chuvas de Mai/2017 provocaram danos ao local e alterações graves nas estruturas já executadas, tendo sido declarada situação de calamidade e emergência. Dada a importância do empreendimento, foi elaborado o Diagnóstico e Readequação do Projeto Executivo, pelo que expressamos o desejo de retomar e concluir a obra, para evitar que os eventos danosos voltem a se repetir | 32087557.32 | 32055469.77 | 0 | Contratual. Trata-se de instrumento de repasse para conclusão de obra. Instrumento em fase de licitação. O empreendimento encontra-se paralisado. | DOH/SNSH/MIDR | Belém de Maria/PE;Catende/PE;Palmares/PE;Água Preta/PE;Barreiros/PE | -8,661851 | -35,90209
59000.021689/2019-77 | PE | Governo do Estado | Conclusão das obras da Barragem Panelas II, no município de Cupira, no Estado de Pernambuco | 892450/2019 | 27/12/2019 | 2011-08-30 | A construção da barragem iniciou em 2011, entretanto os problemas enfrentados favoreceram a paralisação da obra desde Out/2014. As chuvas de Mai/2017 provocaram danos ao local e alterações graves nas estruturas já executadas, tendo sido declarada situação de calamidade e emergência. Dada a importância do empreendimento, foi elaborado o Diagnóstico e Readequação do Projeto Executivo, pelo que expressamos o desejo de retomar e concluir a obra, para evitar que os eventos danosos voltem a se repetir | 46626283.28 | 46579657 | 0 | Contratual. Trata-se de instrumento de repasse para conclusão de obra. Instrumento em fase de licitação. O empreendimento encontra-se paralisado. | DOH/SNSH/MIDR | Belém de Maria/PE;Catende/PE;Palmares/PE;Água Preta/PE;Barreiros/PE | -8,606868 | -35,95000
59100.000878/2014-73 | RS | Governo do Estado | Conclusão das obras da Barragem Arroio Taquarembó | 0223/2014 | 20/10/2014 | 2009-03-23 | Após a conclusão da barragem, os volumes armazenados atenderão a usos múltiplos, com destaque para o abastecimento humano da cidade de Dom Pedrito/RS, região sistematicamente assolada por estiagens, beneficiando diretamente cerca de 37 mil habitantes. Além do abastecimento humano, outro foco principal será a utilização do volume remanescente como vetor de desenvolvimento da região, através do suprimento de água para um extenso perímetro de irrigação. Essa utilização permitirá a eliminação das perdas recorrentes dos produtores, ocasionadas pela ocorrência de déficits hídricos e viabilizará a expansão das lavouras tradicionais, além da garantia da vazão remanescente para atendimento ao equilíbrio ambiental do ecossistema na região. | 155869067.59 | 81314632.33 | 19000000 | Contratual. Necessária licitação e contratação do remanescente. | DOH/SNSH/MIDR | Dom Pedrito/RS | -30,793075 | -54,59076
59100.000091/2007-82 | RS | Governo do Estado | Construção da Barragem Arroio Taquarembó | 0093/2007 0105/2009 | 2007-12-31 |  | Após a conclusão da barragem, os volumes armazenados atenderão a usos múltiplos, com destaque para o abastecimento humano da cidade de Dom Pedrito/RS, região sistematicamente assolada por estiagens, beneficiando diretamente cerca de 37 mil habitantes. Além do abastecimento humano, outro foco principal será a utilização do volume remanescente como vetor de desenvolvimento da região, através do suprimento de água para um extenso perímetro de irrigação. Essa utilização permitirá a eliminação das perdas recorrentes dos produtores, ocasionadas pela ocorrência de déficits hídricos e viabilizará a expansão das lavouras tradicionais, além da garantia da vazão remanescente para atendimento ao equilíbrio ambiental do ecossistema na região. | 72590721.51 | 57536591 | 57536591 |  | DOH/SNSH/MIDR | Dom Pedrito/RS | -30,793075 | -54,59076
59100.000811/2014-39 | RS | Governo do Estado | Conclusão das obras da Barragem Jaguari | 0253/2014 | 2008-12-22 | 2008-12-22 | A Construção da Barragem do Arroio de Jaguari tem como objetivo regularizar o abastecimento urbano de água da cidade de Rosário do Sul, região do Estado do Rio Grande do Sul sistematicamente assolada por estiagens. Tal situação provoca graves problemas no abastecimento urbano de água potável na região, pois os níveis dos rios baixam em toda a bacia e a realização de obras de contenção hídrica, como a Barragem de Jaguari, contribuirá para amenizar o problema. Além disso, o volume remanescente de água será utilizado como vetor de desenvolvimento da região, através do suprimento para um extenso perímetro de irrigação. Esta utilização permitirá a eliminação das perdas recorrentes dos produtores, ocasionadas pela ocorrência de déficits hídricos e viabilizará a expansão das lavouras tradicionais, já sem as ameaças das pulsações, além da diversificação para outras formas de produção. | 59665323.45 | 59068670.22 | 40799657.84 | Questões naturais - força maior. | DOH/SNSH/MIDR | São Gabriel/RS;Lavras do Sul/RS;Rosário do Sul/RS | -30,641252 | -54,41894
59100.000099/2007-49 | RS | Governo do Estado | Construção da Barragem Jaguari | 0120/2007 0112/2009 | 31/12/2007 |  | A Construção da Barragem do Arroio de Jaguari tem como objetivo regularizar o abastecimento urbano de água da cidade de Rosário do Sul, região do Estado do Rio Grande do Sul sistematicamente assolada por estiagens. Tal situação provoca graves problemas no abastecimento urbano de água potável na região, pois os níveis dos rios baixam em toda a bacia e a realização de obras de contenção hídrica, como a Barragem de Jaguari, contribuirá para amenizar o problema. Além disso, o volume remanescente de água será utilizado como vetor de desenvolvimento da região, através do suprimento para um extenso perímetro de irrigação. Esta utilização permitirá a eliminação das perdas recorrentes dos produtores, ocasionadas pela ocorrência de déficits hídricos e viabilizará a expansão das lavouras tradicionais, já sem as ameaças das pulsações, além da diversificação para outras formas de produção. | 73908544.57 | 57298808 | 57298808 |  | DOH/SNSH/MIDR | São Gabriel/RS;Lavras do Sul/RS | -30,640797 | -54,42239
59100.000614/2018-43 | SP | Prefeitura Municipal de Cordeirópolis | Construção da Barragem Santa Marina no Córrego Cascalho, no município de Cordeirópolis, no Estado de São Paulo | 879711/2018 | 24/12/2018 | 2019-09-20 | [...] Assim, a fim de expandir a reservação de água bruta, atendendo as demandas atual e futura para o abastecimento público de Cordeirópolis, a Prefeitura Municipal necessita construir a nova represa Santa Marina com extrema urgência, visto a total insegurança que o município vive com a atual capacidade de reserva hídrica, somadas as condições instáveis climáticas. Todas essas variáveis informadas acima aumentarão a pressão sobre o sistema municipal de abastecimento de água, que já se encontra saturado e no limite extremo. A urgência em realização de obras de melhorias, tendo como a mais evidente é a construção de um reservatório de água bruta, aumentando a capacidade reservada no município, visando a qualidade de vida da população. | 14506460.68 | 10000000 | 3327462.66 | Técnico. Convenente pleiteou readequação de plano de trabalho com inclusão e aumento no valor de metas. | DOH/SNSH/MIDR | Cordeirópolis/SP | -22,481946 | -47,46079
59050.001134/2011-66 | SP | Batatais | Adequação com redimensionamento de Canalização do Córrego do Castelo e do Córrego do Capão | 769218/2012 | 03/05/2012 | 2013-12-16 | A cidade de Batatais, localizada na região nordeste do Estado de São Paulo possui uma população atual que soma mais de 56.000 habitantes.Com uma topografia levemente ondulada, conta uma depressão localizada na parte central da cidade, por onde passa o Córrego do Capão. Este córrego é responsável pela captação e condução de aproximadamente 40% das águas pluviais urbanas. Em um determinado trecho intermediário deste córrego, ele recebe a contribuição de um importante afluente, o Córrego do Castelo, que é responsável pela captação e condução de aproximadamente 20% das águas pluviais urbanas. Desta forma, estes dois córregos juntos são responsáveis por a captação e condução de aproximadamente 60% das águas pluviais urbanas da Cidade de Batatais.Na década de 1960 o Córrego do Capão foi retificado e recebeu a instalação de uma tubulação tipo “ármico” de forma elíptica, com diâmetros que variam entre 2,50 m de largura por 3,30 m de altura. Já na década de 1970 o Córrego do Castelo passou pro processo de retificação semelhante, com instalação de tubos “ármicos” também de forma elíptica, com largura de 1,80 m e altura de 2,20 m.A partir destes processos de canalizações dos córregos, as propriedades vizinhas a estes foram sendo edificadas, e atualmente centenas de edificações se encontram localizadas muito próximas ao leito original dos dois córregos.Ambos os córregos acima mencionados apresentam dois graves problemas: a) os tubos ármicos apresentam altos índices de corrosão e estão com diversas rupturas; b) estes mesmos tubos não suportam a vazão das águas pluviais em momentos de média ou alta densidade pluviométrica.Diante destas situações, são graves os problemas enfrentados nas vias públicas por onde passam estes dois córregos. O primeiro problema é o freqüente afundamento dos leitos carroçáveis provocados por processos de solapamento nos locais onde os tubos ármicos se rompem. Nestes locais surgem verdadeiras crateras que por vezes provocam acidentes com veículos e colocam em risco a vida dos usuários destas vias.O outro problema ainda mais grave que o primeiro está nos alagamentos que ocorrem nas vias que margeiam estes dois córregos. Além dos elevados níveis que as águas pluviais atingem, o risco de graves acidentes é acentuado em conseqüência da correnteza destas águas, que dada a sua velocidade, arrasta veículos e algumas benfeitorias urbanas que se encontram ao longo destes córregos.O Córrego do Castelo apresenta problemas mais graves a partir do cruzamento com a Rua José Garibaldi, passando sob a Rua Manoel Xavier Cotrin, cruzando com a Rua José Augusto Fernandes, e adentrando em um terreno até atingir o Córrego do Capão na Avenida Quatorze de Março.Já o Córrego do Capão tem seus problemas acentuados no trecho da Avenida Quatorze de Março nas proximidades do cruzamento com a Rua Dona Adorama, próximo da local onde recebe a contribuição das águas do Córrego do Castelo. A partir deste ponto passando, pelo cruzamento com a Rua dos Expedicionários onde a avenida recebe a denominação de Avenida Doutor Oswaldo Scatena até atingir o cruzamento com a Rua Marechal Deodoro, o Córrego do Capão apresenta seu trecho mais crítico com graves problemas de inundações freqüentes. A partir do cruzamento com a Rua Marechal Deodoro o Córrego do Capão recebeu na década de 1980 a instalação de um canal aberto em concreto armado com dimensões compatíveis com a vazão mais crítica, local este que já se encontra livre de problemas de inundações e alagamentos.Atualmente, uma população que soma mais de 4.600 habitantes, tem suas propriedades invadidas pelas águas, provocando problemas para a saúde e perdas incalculáveis de seus bens, bem como praticamente toda a população da cidade de mais de 56.0000 habitantes que fica impedida de ter livre circulação pelas vias públicas que margeiam ou cruzam estes dois córregos.Vale ressaltar que o município de Batatais vive uma situação de estado de emergência, pois com as chuvas o problema se agrava e a população fica em risco eminente. Para solucionar os problemas acima referendados, foi desenvolvido um projeto de macro-drenagem que visa a adequação com redimensionamento dos canais, onde ocorrerá a substituição dos tubos ármicos por canais de concreto armado com perfis transversais de dimensões muito superiores aos tubos existentes, suficientes para comportar toda a vazão dos dois córregos mesmo nos momentos mais críticos com altos índices de densidade pluviométrica. Ainda visando a melhoria da vazão do Córrego do Capão, três travessias também passarão por processo de adequação com redimensionamento, pois as atuais apresentam perfil incompatível com a vazão do córrego nos momentos mais críticos. Em síntese, as obras previstas nessa proposta visarão prevenir possíveis desastres e poupar vidas, restabelecendo as condições de habitabilidade e de tráfego nas regiões marginais dos córregos, propiciando maior segurança, tanto para os moradores da região como para toda a população da cidade. | 5500000 | 5000000 | 3862841.74 | Contratual. Necessária análise do resultado do processo licitatório realizado pelo convenente, sem informar ao concedente. | DOH/SNSH/MIDR | Batatais/SP | -20,891930 | -47,58611
Obs.: Departamento de Obras Hídricas e Apoio a Estudos sobre Segurança Hídrica - DOH; Secretaria Nacional de Segurança Hídrica - SNSH; Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR.